Overzicht Projecten gespeeld in 2021 en het resultaat.

- Overdracht AED’s van Gemeente Den Haag naar paviljoenhouders gekoppeld aan aanschaf van nieuwe AED’s .  ( Sander)

Resultaat:

Hierdoor heeft het gehele ZS in 2022, dus alle paviljoens, op geringe loopafstand, de beschikking over AED”s.

- De promotiebijdrage verwerkt in de pacht/huur gebruiken voor het gehele ZS, dus niet alleen Kijkduin Bad (John en Harry))

Resultaat:

Nog niet gerealiseerd. Reden er is nog geen nieuwe Stichting Kijkduin Bad en terugstorten naar de Vereniging is niet mogelijk/toegestaan.

John en Harry zijn betrokken bij het oprichten van de nieuwe stichting en behartigen onze belangen.

- Overdragen van stroom contract met Gemeente naar Stedin en tegelijk verhogen van stroomsterkte van de paviljoens die dit willen. (Wilfred/Bas en Theo)

Resultaat:

De paviljoens van Strandtent 14 t/m Hudson zijn	overgezet en verhoogd. People wordt aangesloten op 	nieuwe trafo in Kijkduin Bad.

De paviljoens Blow Beach t/m Suiderstrand worden 	overgezet en indien gewenst wordt de stroomsterkte 	verhoogd. Einde wkzhdn eind april.

De paviljoens Titus en Parade worden overgezet en 	indien gewenst, wordt de stroomsterkte verhoogd.

Einde wkzhdn eind april.

De paviljoens Amigo’s t/m At the Beach worden 	overgezet en indien gewenst, wordt de stroomsterkte 	verhoogd. Einde wkzhdn onbekend.

De Kwartel, Fuut en Zuid wachten nog op de 	vergunningen (Natura2000 gebied).

- Riolering Zuiderstrand. Wie is hiervan de eigenaar en wie is verantwoordelijk voor het onderhoud etc. (bestuur)

Resultaat:

De riolering valt onder Stedelijk Beheer.

Indien de riolering (vanaf de beerput) bij de Gemeente 	blijft (is het uitgangspunt) dan is de gemeente 	verantwoordelijk voor het onderhoud en vernieuwing.

Gevolg: ieder paviljoen krijgt dan een rioolheffing 	belasting (groot verbruik), bestaande uit een vastrecht 	per zoveel kub een bedrag) te betalen.

Gemeente wil een overeenkomst opstellen, hebben het 	druk, dus naar 2022 verplaatst.

- Kwaliteitsconvenant opstellen ism VVS Scheveningen en Gemeente Den Haag (John/Wilfred/Bas/Theo)

Resultaat:

Niet doorgegaan. Redenen: de VVS Scheveningen kon zich er toch niet in vinden, de VVS Zuiderstrand wilde wel, de Gemeente besloot het af te blazen.

- Nieuw bestemmingsplan Strand (Wilfred/Bas/Theo)

Resultaat:

Er is een nieuw concept bestemmingsplan Strand. Dit is 	besproken met de besturen van de VVS Scheveningen en 	Zuiderstrand. Naar aanleiding hiervan hebben de VVS’en 	gezamenlijk een reactie gestuurd met op/aanmerkingen  	en suggesties. Helaas is de opsteller van dit plan korte 	tijd later overleden. Dus we wachten op zijn vervanger.

- Jaarrond exploitatie uitbreiding Scheveningen en Zuiderstrand (gehele bestuur)

Resultaat:

De wethouder Mulder heeft een voorstel voor een 	beperkte uitbreiding van het aantal jaarrond exploitaties 	in Scheveningen en het Zuiderstrand ingebracht in de 	gemeenteraad.  Helaas is dit voorstel gesneuveld.

De VVS Zuiderstrand en de VVS Scheveningen hebben 	beide alle fracties in de gemeenteraad, wethouders 	aangeschreven om beide zienswijzen en visies toe te 	lichten en duidelijk te maken dat er naast nadelen ook 	hele grote voordelen zijn aan het uitbreiden van het 	aantal exploitaties. Mede gezien de komende 	gemeenteraad verkiezingen.

- Pachtvermindering (bestuur) voor Corona voor alle paviljoens en voor 8 paviljoens voor de bouwactiviteiten Kijkduin Bad. (John en Theo)

Resultaat:

Voor zowel de Corona pandemie en voor de bouwactiviteiten zijn afspraken/voorstellen gemaakt.

- Verlenging Pachtovereenkomst per 31-12-2023. (John/Maarten/Wilfred/Theo)

Resultaat:

Al vanaf 2019 bezig de verlenging van de achtcontracten.

Samen met de VVS Scheveningen de inhoud van het oude pachtcontract (lopende van 2013 t/m 2022) bekeken en aangepast met onze op/aanmerkingen. Dit stuk laten beoordelen door een advocaat eind 2019. Deze heeft een stuk opgesteld (gericht aan wethouder Revis) voor bespreking met de gemeente Den Haag.

In overleg met Vincent Schipper is dit stuk in maart 2021 eerst naar hem gestuurd.

In februari 2022 opnieuw de draad opgepakt. Afspraken gemaakt samen met VVS Scheveningen over diverse tijdslijnen, zoals de tijdslijn  inhoud (april) en looptijd overeenkomst (juni/juli), hoogte pacht/huur (concept rapport over systematiek/criteria door extern bureau) begin maart bespreking.

- Project Hospitality Zuiderstrand zomer 2021 			(Wilfred, Richard, John en Theo) en					bewaking paviljoens Winter 2021/2022

(Wilfred en Sander)

Resultaat:

Project Hospitality Zomer 2021 Zuiderstrand

Alle partijen (Stadsdeel Loosduinen/Politie /Boa’s 		Boswachters/paviljoenhouders/Hofland) waren 			positief.

De evaluatie gestuurd naar burgemeester, beide 		wethouders, stadeel directeur met daarbij het 			verzoek om verlenging van het project met 3 a 4 		jaar. Op basis van kostenverdeling 50%/50%.

Project Bewaking paviljoens Kerstperiode 2021

Project prima verlopen, mede door het slechte 			weer. Kosten ion zijn geheel betaald door stadsdeel 		Loosduinen.

- Project Overwinteren paviljoen 2021/2022

(Wilfred)

Resultaat:

Duidelijke communicatie met HHRS, duidelijke 			afspraken, alles liep prima op een ding na de storm 		Corrie.

- Project Gescheiden Afval Inzameling vier 				paviljoens (Bas)

Resultaat:

De huidige methode die gehanteerd wordt is niet 		haalbaar. Kost teveel tijd/geld en energie. De 			Gemeente heeft een prijsstelling gemaakt en alle 		leden worden dmv een brief hierover geïnformeerd.

- Project Emissieloos Bevoorraden (Bas)

Resultaat:

Pilot is gedraaid in zomer 2021 bij een aantal 			paviljoens. Er komt een voorstel om alle paviljoens 		mee te laten doen voor een bepaalde periode.

Hubclub de organisator heeft om een pauze 			gevraagd tot 1 april 2022.

- Verbouwing Kijkduin/EEF/Toegang tot strand 			(John en Theo)

Resultaat:

Driemaandelijkse overleggen (indien nodig vaker) 		met DSO, verantwoordelijk afdeling voor bouw EEF.

Waar alle informatie over de stand van zaken van 		de bouw van de EEF, de verbouw van het Hotel en

de bouw van de winkels/restaurant en woningen.

- Oprichting van de Nederlandse Kust Vereniging

(Harry en Theo)

Resultaat:

Deze vereniging is opgericht mede nav de corona 		pandemie. Lid van deze vereniging zijn alle 				strandpaviljoen verenigingen (tegen een kleine 			jaarvergoeding per lid) en hiermee alle 				paviljoens die lid zijn van deze verenigingen.

De Zuiderstrand vereniging maakt geen deel uit van 		het bestuur, doch ons lid Jeroen (Haagse 				Strandhuisjes) is adviseur vwb het Kustpact.